## Hoja1
HOJA DE RUTA INAUGURACIÓN PRIMERA FASE PROYECTO "GUAYAS PUEBLO DE COLORES"
ACTIVIDAD | FECHA | [11 empty] | RESPONSABLES
| 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 2023-04-22 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2023-04-26
Concertar visitas con territorios para coordinar inauguración | [12 empty] | RONNY - ALTAIRA | bar: 2023-04-12
Enviar memo recordatorio habilitantes del comodato | [12 empty] | ALISSON - MARÍA JOSÉ | bar: 2023-04-12
Enviar el informe de los territorios a la administradora del convenio | [12 empty] | ALISSON - MARÍA JOSÉ | bar: 2023-04-12
Visita Daule y Nobol | [12 empty] | RONNY - ALTAIRA | bar: 2023-04-17 to 2023-04-18
Solicitud transporte Daule, Nobol, Marcelino Maridueña | [12 empty] | ALTAIRA - ALISSON | bar: 2023-04-13
Trabajar en una plantilla con una imágen personalizada para el proyecto | [12 empty] | MARIA JOSÉ - SUSAN R (Comunicación UA) | bar: 2023-04-18
Diseñar flayer promocional para redes - Banner para "Escuelas de las artes" | [12 empty] | ALTAIRA | bar: 2023-04-21
Hacer un video para la inauguración de las escuelas | [12 empty] | ALTAIRA | bar: 2023-04-20
Definir textos para Video | [12 empty] | ALTAIRA - MARIA JOSÉ - PATRICIO | bar: 2023-04-14
Coordinar con EAS la cantidad y cuáles son los instrumentos que se van a entregar en los espacios - Grupos de estudiantes o profesores para presentarse en la inauguración | [12 empty] | EAS - VINCULACIÓN | bar: 2023-04-14
Agenda preliminar | [12 empty] | EQUIPOS: VINCULACIÓN - PREFECTURA | bar: 2023-04-19
Reunión con todo el equipo para coordinar lo agendado | [12 empty] | EQUIPOS: VINCULACIÓN - PREFECTURA | bar: 2023-04-19
Avanzada | [12 empty] | ALTAIRA | bar: 2023-04-21
Inauguración Marcelino Maridueña | [12 empty] | EQUIPOS: VINCULACIÓN - PREFECTURA | bar: 2023-04-25
Inauguración Daule - Nobol | [12 empty] | EQUIPOS: VINCULACIÓN - PREFECTURA | bar: 2023-04-26